## Slide 1
Migração JBoss EAP 7.1 → 7.4
Preservar comportamento. Reduzir incerteza. Avançar por evidências.
Estratégia para negócio e desenvolvimento
Java 8
javax.*
mudança mínima
ciclos curtos
produção preservada
25/09/2026
Fonte: Briefing — mensagem central; Estratégia §§1–2
Notes: Mensagem principal:
- Esta não é uma modernização ampla da aplicação. É uma mudança de runtime controlada.
- O critério de sucesso é preservar os fluxos e contratos e tornar riscos e pendências visíveis.
- A apresentação separa explicitamente o que já foi comprovado do que ainda está em preparação.
Fonte: Briefing — Mensagem central; Estratégia §§1 e 2.

## Slide 2
Direcionadores da estratégia de migração
Uma operação guiada, com mudanças pequenas e evidências em cada etapa.
VS Code: central
Run Task, resultados e agente no mesmo workspace.
Desenvolvedor controla cada etapa.
Roteiro claro
Um lote por vez, com escopo e aceite definidos.
Menos esforço para executar e validar.
Papéis definidos
Agente agrupa e planeja; humano revisa e decide.
Scripts também funcionam sem LLM.
Migração mínima
Java 8 e contratos preservados no EAP 7.4.
Jakarta EE 8 mantém javax.*.
Ferramenta certa para cada etapa
MTA: diagnóstico
OpenRewrite: quando aplicável
Sonar: qualidade
Testes + EAPs: execução
Receita ou ajuste específico, sempre com teste, revisão e evidência.
Fonte: Estratégia §§2, 4 e 7; proposta de operação no VS Code com OpenRewrite.
Notes: A migração mantém Java 8, o namespace javax.* e os contratos da aplicação. EAP 7.4 é uma implementação de Jakarta EE 8, ainda baseada em javax.*, portanto não estamos migrando para Jakarta EE 9 nem convertendo para jakarta.*. O VS Code é a central de operações: Run Task aciona scripts de build, MTA, Sonar, OpenRewrite e, quando implementadas, tarefas Start/Stop/Deploy dos EAPs. O desenvolvedor segue um roteiro com entrada, saída e decisão por lote. O agente de migração classifica achados, cruza dependências e fontes, planeja e propõe receitas. Scripts e gates permanecem operáveis por um desenvolvedor sem LLM; o humano revisa o patch, aprova e fecha o lote. MTA sugere incompatibilidades, OpenRewrite aplica transformações revisadas, Sonar compara qualidade, testes e EAPs verificam comportamento. A receita não é obrigatória para todo achado: corrigir apenas incompatibilidade demonstrada, incluindo bibliotecas/consumidores. As capacidades em implantação não são resultados comprovados.
Lote de correção é a convenção do projeto, não nomenclatura oficial. Pode conter várias ocorrências correlacionadas ou um único problema complexo. A ferramenta deve ser escolhida pela adequação ao lote; ajuste específico é uma rota prevista, com autorização e verificação.

## Slide 3
Objetivo: trocar a plataforma sem redesenhar a aplicação
O negócio continua funcionando enquanto o runtime evolui de EAP 7.1 para 7.4.
ORIGEM
JBoss EAP 7.1
produção atual
DESTINO
JBoss EAP 7.4
runtime validado
SUCESSO =
fluxos preservados
riscos visíveis
mudanças mínimas
Permanece estável
Java 8 • javax.* • arquitetura Java EE • contratos • comportamento
Meta registrada na reunião: produção até 29/12. O plano macro atual trabalha com a janela mais restritiva: PRD até 18/12, antes do freeze de 19/12.
data-alvo ≠ estimativa pronta
Fonte: Briefing — mensagem central; Estratégia §1.
Notes: Para negócio:
- O objetivo é trocar a plataforma e preservar o comportamento esperado.
- A estratégia registrou como meta de reunião a entrada em produção até 29/12.
- O planejamento macro acrescentado à apresentação usa uma restrição operacional mais forte: implantar em PRD até 18/12, antes do freeze de 19/12.
- Essa antecipação é uma premissa atual de planejamento e deve ser reavaliada conforme o número e a criticidade das correções forem comprovados.
- Não há ganho de produtividade ou economia corporativa medidos nesta preparação.
Para desenvolvimento:
- A aplicação continua sendo validada com Java 8, javax.*, arquitetura Java EE e contratos preservados.
- O esforço não deve ser inferido pela data: depende dos achados MTA, dependências, Sonar, testes e comportamento nos EAPs.

## Slide 4
Guardrails da migração mínima
O escopo é compatibilidade com EAP 7.4 — não uma modernização indiscriminada.
PRESERVAR
JDK 8 para build, testes e execução da aplicação
`javax.*` — sem conversão para `jakarta.*`
estrutura Java EE: EJB, CDI, DAOs, entidades e transações
empacotamento e contratos existentes
cliente Red Hat SSO e protocolos/claims usados pela aplicação
VALIDAR
Hibernate do EAP: linha 5.1 → 5.3 e diferenças de comportamento
provedor de persistência realmente carregado em runtime
bibliotecas internas e consumidores afetados
compatibilidade do cliente SSO efetivamente utilizado
JVM, patch do EAP, sistema operacional e condições de suporte
Fora do escopo: migrar para Jakarta EE 9+ / `jakarta.*`, Hibernate 6 ou redesenhar a aplicação sem incompatibilidade demonstrada.
Fonte: Estratégia §2 — matriz de compatibilidade e migração mínima.
Notes: Ponto técnico importante:
- EAP 7.4 é Jakarta EE 8, mas ainda usa o namespace javax.*. A mudança para jakarta.* só acontece no Jakarta EE 9.
- O objetivo é manter Java 8 e o desenho Java EE atual.
- Hibernate muda de geração dentro do EAP e precisa de validação pontual de APIs e comportamento.
- O servidor de identidade não está no escopo; estamos falando do cliente/adaptador usado pela aplicação.
- Qualquer atualização deve ser justificada por incompatibilidade ou suporte, não por desejo de modernizar.

## Slide 5
Antes da migração: preparar cada máquina
Repetibilidade começa pelo ambiente — paths, versões e permissões explícitos.
1
Workspace
repos, módulos
e ordem de build
2
JDKs
JDK 8 para app
JDKs das ferramentas
3
Maven
wrapper/settings
e repositórios
4
MTA
instalação local
regras + saída por run
5
Sonar
serviço corporativo
baseline próprio
6
EAPs
7.1 e 7.4
um por vez
VS Code = centro operacional
harness + aplicação + bibliotecas + evidências
Princípios
• paths explícitos por ferramenta
• não depender do PATH global
• diagnóstico e ensaio antes de considerar a máquina pronta
PowerShell 5.1 + execução manual assistida
Fonte: Briefing — preparação das máquinas; Estratégia §§1, 8.1.
Notes: Explique que a preparação da máquina faz parte da migração:
- JDK 8 fica explícito para a aplicação; MTA, Sonar e extensões podem exigir outros JDKs.
- O desenho evita depender do Java global do PATH.
- Maven/settings e acessos corporativos precisam estar corretos antes de diagnosticar a aplicação.
- MTA gera uma pasta própria por análise; Sonar usa projeto/branch e baseline próprios.
- EAP 7.1 e 7.4 são controlados individualmente e, por enquanto, um servidor por vez.
- No ambiente de trabalho, Sonar será corporativo; laboratório local não vira baseline corporativo.

## Slide 6
Preparar também o ambiente de execução corporativo
Código, configuração, imagem e esteira precisam permanecer rastreáveis durante a transição.
Escopo informado
16
repositórios SIMTR
2 com build + release
12 somente com build
2 de configuração sem build/release
Branch dedicada à migração nos repositórios envolvidos; configuração do standalone entra no mesmo controle de mudança.
COMPROVADO
SIMTR-api / build
`tag_imagem` editável em Run Pipeline → Variables
padrão `7.1.0-mscore-fonts` preservado
atendimento restrito ao SIMTR-api
REQ000146143089
PARA VALIDAR
testar `7.4.11-openjdk-8` como imagem candidata
conferir fontes, módulos e recursos adicionais
aplicar variáveis do standalone correspondentes
validar startup, cenário funcional e coexistência no OKD 4
estender a estratégia ao SIMTR-Outsourcing-api
Variável editável ≠ build/deploy validados
Fonte: Estratégia §§3.1–3.2; Briefing — ambiente de execução.
Notes: DevOps apoia desde a preparação: selecionar tag de imagem candidata via mecanismo existente, identificar versão efetiva do JBoss, alinhar standalone e configuração, conferir build/release e validar startup e cenário funcional no OKD 4. A estratégia registra como comprovada apenas a variável editável tag_imagem na build 401 do SIMTR-api; a imagem EAP 7.4, a configuração e a coexistência segura no OKD 4 ainda exigem teste com infraestrutura. Evitar substituir ou interromper a produção. A aplicação e as bibliotecas precisam ser rastreáveis à revisão, artefato e imagem produzida.

## Slide 7
Lote de correção: um objetivo, várias ocorrências possíveis
Escopo pequeno, solução coerente, critérios de aceite e reversão definidos.
OCORRÊNCIAS EQUIVALENTES
mesma causa e transformação esperada
API, versão e contexto compatíveis
uma receita pode tratar vários locais
receitas também podem ser compostas
se o risco crescer, dividir o lote
UM PROBLEMA COMPLEXO
agente investiga causa e comportamento
avalia receita existente ou personalizada
justifica ajuste específico quando necessário
humano autoriza código/configuração
mesmos testes e controles depois
Mesma regra MTA não garante mesma correção. O agente justifica o agrupamento e a rota.
Base: Red Hat MTA (issues/incidentes) e OpenRewrite (receitas). “Lote” é a convenção deste projeto.
Notes: Recomendação arquitetural do projeto: usar lote de correção como unidade de planejamento, revisão e aceite. Não é uma entidade oficial MTA/OpenRewrite. MTA distingue problema e incidentes; receitas podem atuar em vários arquivos e compor operações. Assim, um lote não equivale obrigatoriamente a um apontamento nem a uma receita. Agrupar por causa, versão/contexto, transformação, consumidores e teste comum. Mesmo rule ID ou mensagem não prova equivalência. Uma receita pode ser reutilizada em lotes distintos para controlar risco. Complexidade não implica impossibilidade OpenRewrite: avaliar receita de catálogo, composição, Refaster ou Java, informação de tipos e custo de teste. Se automação não for viável para o lote, propor ajuste específico e explicar por quê. Agente prepara/implementa esse ajuste apenas sob autorização explícita, com revisão e validação iguais. Fontes oficiais consultadas em 25/09/2026: https://docs.redhat.com/en/documentation/migration_toolkit_for_applications/8.1/html/using_the_migration_toolkit_for_applications_command-line_interface/reviewing-analysis-reports_cli-guide ; https://docs.openrewrite.org/concepts-and-explanations/recipes ; https://docs.openrewrite.org/reference/yaml-format-reference ; https://docs.openrewrite.org/authoring-recipes/types-of-recipes ; https://docs.openrewrite.org/authoring-recipes/recipe-testing ; https://docs.openrewrite.org/reference/rewrite-maven-plugin

## Slide 8
Fluxo por lote: diagnóstico, solução e comprovação
O agente agrupa ocorrências e propõe a rota. O desenvolvedor revisa e decide.
1
Base
Java 8
2
MTA + deps
Sonar ANTES
3
Agente
triagem + lote
4
Solução
+ teste
5
Patch/diff
revisável
6
Revisão
+ GO
7
Aplicação
autorizada
8
Testes + MTA
Sonar DEPOIS
9
EAPs
+ decisão
VS Code: central de operações
Run Task aciona scripts. O desenvolvedor acompanha evidências e decide com o agente.
Receita: dryRun e run. Ajuste: diff revisado.
EAP Start/Stop/Deploy em implementação
Base: MTA — issues/incidentes; OpenRewrite — receitas. Lote é uma convenção do projeto.
Notes: Fluxo único com duas rotas. Baseline Java 8, MTA/dependências e Sonar ANTES. Agente compara causa, API, assinatura, versão, contexto e consumidores e propõe um lote limitado. Na rota OpenRewrite, testar receita e obter patch via dryRun; após revisão e GO, executar run. Na rota específica, planejar ajuste de código/configuração, preparar teste e diff em escopo autorizado e aplicar a mudança revisada. Agente pode implementar somente o ajuste específico expressamente autorizado, sem autorização genérica pelo relatório. Ambas as rotas passam por build/testes Java 8, MTA/Sonar DEPOIS e mesmo artefato nos EAPs. Todos os scripts por Run Task no VS Code. Edição/revisão humana ocorre na IDE. Falta de receita pronta não prova impossibilidade técnica. Fontes: https://docs.redhat.com/en/documentation/migration_toolkit_for_applications/8.1/html/using_the_migration_toolkit_for_applications_command-line_interface/reviewing-analysis-reports_cli-guide ; https://docs.openrewrite.org/concepts-and-explanations/recipes ; https://docs.openrewrite.org/reference/rewrite-maven-plugin ; https://docs.openrewrite.org/authoring-recipes/types-of-recipes

## Slide 9
Cada evidência responde a uma pergunta diferente
“Verde” em uma ferramenta não equivale a migração concluída.
MTA
Onde pode existir incompatibilidade?
Achado precisa de triagem humana.
Testes Java 8
O comportamento coberto continua correto?
Também produzem o artefato.
Sonar
A qualidade piorou ou surgiram issues?
Comparação antes/depois.
EAP 7.1 / 7.4
O mesmo artefato roda nos dois runtimes?
Runtime + cenário funcional.
Checkpoint do harness
0 issue nova
0 HIGH / BLOCKER / CRITICAL
cobertura ≥ 85%
duplicação ≤ 5%
Quality Gate corporativo é reportado separadamente.
Fonte: Briefing — papéis das ferramentas; Estratégia §7.
Notes: Enfatize que cada ferramenta mede uma dimensão:
- MTA não é prova de runtime; serve para localizar e priorizar possíveis incompatibilidades.
- Testes só provam o comportamento efetivamente coberto.
- Sonar compara qualidade antes/depois e mantém dívida existente visível.
- Deploy OK não substitui validação de contratos e fluxos.
- Os limites mostrados são política operacional do harness, não certificação Red Hat.
- O Quality Gate corporativo deve ser mostrado separadamente da política do harness.

## Slide 10
Estado em 25/09/2026: sem antecipar resultado
A apresentação distingue capacidade observada, preparação em curso e evidência ainda ausente.
COMPROVADO
build Java 8 e Sonar em exemplo sintético
mesmo WAR sintético verificado nos EAPs 7.1 e 7.4
MTA local instalado e ensaiado
`tag_imagem` editável na build do SIMTR-api
EM PREPARAÇÃO
aplicação integrada da demonstração
baseline Sonar ANTES da correção
triagem e agrupamento de ocorrências
receita ou ajuste específico em ensaio
PENDENTE
ciclo integrado com OpenRewrite comprovado
mesmo WAR final da demo nos dois EAPs
validação corporativa da imagem 7.4 / OKD 4
Outsourcing e relações entre consumidores
Exemplo sintético ≠ aplicação corporativa. MTA sem achados ≠ “100% migrado”.
Fonte: Briefing — estado comprovado; Estratégia §§4 e 10; evolução OpenRewrite proposta.
Notes: Separar ensaio sintético, preparação e aplicação corporativa. OpenRewrite é uma adição proposta ao harness: receita, teste, dryRun, revisão, run e revalidação ainda precisam de ensaio e evidência. Não afirmar transformação ou integração concluída. Start/Stop/Deploy pelo VS Code segue em implementação.

## Slide 11
VS Code como central de operações da migração
Desenvolvedor aciona tarefas, vê resultados e interage com o agente no mesmo workspace.
JÁ DISPONÍVEL / OBSERVADO
workspace: harness, aplicação e bibliotecas
Run Task: build e testes Java 8
MTA manual e relatório de dependências
scripts de Sonar e checkpoints
Copilot/DevSquad: análise e planejamento
PROPOSTA / EM IMPLEMENTAÇÃO
receita: teste, dryRun e run aprovados
ajuste específico: plano, diff e testes
relatórios e controle dos EAPs no workspace
Start / Stop / Deploy em implementação
ciclo integrado ainda não concluído
VS Code concentra comandos e evidências; controle dos EAPs segue em implementação.
Fonte: Estratégia §§4, 6 e 10; proposta de evolução do harness com OpenRewrite.
Notes: VS Code é a central de operações, não um novo motor de migração. O desenvolvedor deve poder acionar scripts por Run Task, inspecionar output e relatórios do MTA, Sonar, build, testes e OpenRewrite, e interagir com o agente de migração no mesmo workspace. As tarefas de build/testes Java 8, MTA manual, scripts Sonar e checkpoints têm capacidades observadas no laboratório conforme estratégia. A integração de receitas OpenRewrite ao harness é proposta. Start/Stop persistentes dos EAPs e Deploy/Undeploy de EAR/WAR arbitrário via VS Code ainda estão em implementação. Não apresentar a opção desejada como funcionalidade já pronta nem o ciclo completo como comprovado.
Ajuste específico não exige tarefa OpenRewrite. O agente explica a escolha, prepara proposta de teste e diff e aguarda autorização do escopo. Scripts auxiliares usam Run Task. O desenvolvedor pode conduzir ambas as rotas sem LLM.

## Slide 12
Próximos passos: sair do laboratório e chegar ao piloto corporativo
A estimativa de esforço nasce das primeiras evidências reais — não de uma porcentagem abstrata.
1
Ensaiar um lote completo
solução + teste + revisão
2
Padronizar máquinas da equipe
configuração e baselines corporativos
3
Validar runtime corporativo
imagem 7.4 + standalone + OKD
Evidência esperada
rota justificada, diff revisado e evidências MTA/Sonar posteriores
Evidência esperada
paths, JDKs, MTA, Sonar, EAPs e permissões repetíveis
Evidência esperada
build/deploy/startup + cenário funcional sem afetar produção
Janela de planejamento
PRD até 18/12
• antes do freeze de 19/12
• replanejamento contínuo por evidências
Fonte: Briefing — fechamento; Estratégia §§3.2 e 10; evolução OpenRewrite proposta.
Notes: Ensaiar um lote real com revisão e comparação antes/depois. Para comprovar OpenRewrite é necessário um caso com receita aplicável, teste e dryRun/run. Se o lote seguir ajuste específico, comprova somente essa rota e seus controles. Preparação corporativa e data-alvo permanecem condicionadas a evidências.

## Slide 13
Plano macro até o freeze de dezembro
Semanas 1 e 2: validar um lote completo. Depois, ampliar as correções das APIs.
SEMANA 1
Preparar e medir
máquina + ferramentas
1 módulo, MTA e Sonar
SEMANA 2
Validar o fluxo
1 lote completo
+ ajustes do harness
ATÉ 3ª SEM. NOV
Ampliar as correções
APIs em paralelo
+ bibliotecas afetadas
1ª–2ª SEM. DEZ
Testar a versão
regressão + MTA/Sonar
+ EAP/DES/OKD
ATÉ 18/12
Implantar em PRD
SIMTR-api primeiro Outsourcing depois
Metas: 2ª semana de novembro, 1ª versão para teste em DES/esteira; 3ª semana, correções concluídas. Reconfirmar conforme evidências.
SIMTR-api
após S2: lotes de correção
DES / esteira
testes
PRD 1º
SIMTR-Outsourcing-api
após S2: lotes de correção
DES / esteira
testes
PRD 2º
Bibliotecas
entram nos mesmos lotes quando forem origem da incompatibilidade ou tiverem consumidores afetados
2 desenvolvedores + 1 analista DevOps; arquiteto na análise e direção. DevOps prepara esteira, EAP 7.4 e imagem OKD 4. Revisar avanços, riscos e datas em cada ciclo.
Freeze de PRD considerado: 19/12
Planejamento inicial revisto em 25/09/2026. Data-alvo: PRD até 18/12, antes do freeze considerado para 19/12.
13
Notes: As duas primeiras semanas são uma etapa de preparação e validação do processo, incluindo configuração local e um ensaio completo em um módulo real. Semana 1: ambiente, Run Tasks, primeiro build/testes Java 8, MTA/dependências e Sonar ANTES. Semana 2: triagem e plano de um único lote aplicável, receita testada, dryRun, revisão, aplicação autorizada, build/testes, MTA e Sonar DEPOIS e mesmo artefato nos EAPs 7.1 e 7.4. Corrigir o harness e o roteiro conforme os problemas encontrados. Só depois ampliar a execução para as duas APIs em paralelo. O ensaio mede a viabilidade do fluxo; não representa taxa de produtividade geral nem migração corporativa concluída. DevOps atua desde a primeira semana na esteira, configuração EAP 7.4, imagem e isolamento no OKD 4, acompanhando as frentes existentes. Mantêm-se como metas revisáveis a primeira versão para teste em DES/esteira até a segunda semana de novembro, correções até a terceira semana de novembro, testes nas duas primeiras semanas de dezembro e PRD até 18/12, SIMTR-api antes de SIMTR-Outsourcing-api, antes do freeze considerado para 19/12. O marco DES depende da imagem/configuração e destino de release verificados. Revisar quantidade e criticidade dos achados, dependências, duração real dos lotes e disponibilidade dos ambientes ao longo de todo o período. Falta de evidência não autoriza fechar etapa para cumprir calendário.
Um lote pode reunir ocorrências equivalentes ou um único problema complexo. O planejamento deve considerar risco e complexidade, não apenas quantidade de apontamentos. Um ensaio de ajuste específico não comprova a rota OpenRewrite.

## Slide 14
Primeiras duas semanas: preparar e comprovar o fluxo
Um módulo real e um lote completo, com escopo revisável e solução adequada aos achados.
SEMANA 1: AMBIENTE E BASELINE
configurar VS Code, Run Tasks, JDKs e Maven
preparar MTA, Sonar e EAPs locais
selecionar um módulo e suas dependências
gerar build/testes, MTA e Sonar ANTES
DevOps inicia esteira, imagem e configuração
SEMANA 2: UM LOTE ATÉ O FIM
agente agrupa ocorrências e escolhe a rota
receita ou ajuste específico, com teste
diff revisado e aplicação autorizada
MTA/Sonar DEPOIS e validação nos EAPs
ajustar harness, Run Tasks e roteiro
Saída: um lote comprovado. Registrar separadamente as rotas ainda não ensaiadas.
Revisar o plano após o ensaio e a cada ciclo: achados, esforço real, dependências e ambientes.
Notes: Duas semanas para preparar máquina, Run Tasks e baselines de um módulo real e executar um lote completo. O lote pode reunir várias ocorrências realmente equivalentes. Para validar a integração OpenRewrite, escolher caso aplicável a receita, testar, dryRun, revisar e run. Se o caso requer ajuste específico, testar e revisar esse ajuste e marcar OpenRewrite como não verificado até ensaio próprio. A rota específica também exige MTA/Sonar antes/depois e validação no EAP 7.1/7.4. Ajustar o harness e o roteiro. DevOps prepara esteira, configuração e imagem OKD 4 em paralelo. Reavaliar estimativa e marcos após o ensaio e a cada lote. Não criar um achado artificial para completar demonstração.

## Slide 15
Demonstração ao vivo: do achado à decisão
Encerramento: mostrar somente as etapas que tenham evidência real.
1
Abrir ocorrências MTA
regra + código + dependências
2
Explicar o lote
agrupamento + rota + teste
3
Mostrar Sonar ANTES
baseline identificado
4
Revisar patch/diff
dryRun ou ajuste específico
5
Aplicar e medir
aplicar + testes + MTA/Sonar
6
Validar nos EAPs
mesmo WAR em 7.1 e 7.4
Mostrar a rota realmente executada. Identificar receitas, ajustes ou EAPs ainda pendentes.
Fonte: Briefing — demonstração; Estratégia §8; proposta OpenRewrite.
Notes: Encerrar com evidência real de um lote: ocorrências MTA, justificativa de agrupamento, baseline Sonar, rota escolhida, teste e diff, aplicação autorizada, build/testes, MTA/Sonar DEPOIS e mesmo artefato nos EAPs. Na rota OpenRewrite mostrar recipe test/dryRun/run; na específica mostrar plano, teste e ajuste. Não apresentar uma rota como validada por ter ensaiado outra.